## Recette_Projet
Catégorie | Nom tâche | Statut | Executant | Commentaires
ETAT DU RESEAUX | Affiche l'ensemble des machines (postes clients et serveur) du domaine réseau. | Fermé | Ivan KLARMAN
ETAT DU RESEAUX | Vérifier lorsqu'une machine est en marche, montrer le nom de la machine avec un fond de couleur verte. | En cours | Ivan KLARMAN
ETAT DU RESEAUX | Vérifier lorsqu'une machine est en arrêt, montrer le nom de la machine avec un fond de couleur grise. | En cours | Ivan KLARMAN
ETAT DU RESEAUX | Vérifier lorsqu'une machine est en cours de lancement, montrer le nom de la machine avec un fond de couleur jaune. | En cours | Ivan KLARMAN
ETAT DU RESEAUX | Vérifier que la liste des utilisateurs connectés à un poste client fonctionne. | En cours | Ivan KLARMAN
ETAT DU RESEAUX | Vérifier que la liste des utilisateurs connectés à un serveur fonctionne. | En cours | Ivan KLARMAN
ETAT DU RESEAUX | Vérifier que lorsque la machine est en marche, que l'on puisse agir dessus avec un événement au clic droit de la souris sur la machine depuis l'interface du logiciel. | En cours | Ivan KLARMAN
ETAT DU RESEAUX | Vérifier la récupération des informations d'un poste client sur le domaine où est installé le logiciel. | Fermé | Ivan KLARMAN
ETAT DU RESEAUX | Vérifier la récupération des informations d'un serveur d'où est installé le logiciel / Service. | En cours | Guillaume VILLEREZ
ETAT DU RESEAUX | Vérifier que l'interface du scan réseaux est conformes à la maquette. | Fermé | Damien DIRAME
ACCES PARTAGE WINDOWS | Vérifier que l'on accède à un partage de fichier d'un poste client depuis le logiciel. | En cours | Guillaume VILLEREZ
ACCES PARTAGE WINDOWS | Vérifier que l'on accède à un partage de fichier d'un serveur depuis le logiciel. | En cours | Guillaume VILLEREZ
ACCES PARTAGE WINDOWS | Vérifier que l'on se base sur les droits AD pour se connecter à une machine cliente. | En cours | Guillaume VILLEREZ
ACCES PARTAGE WINDOWS | Vérifier que l'on se base sur les droits AD pour se connecter à une machine serveur. | En cours | Guillaume VILLEREZ
ACCES PARTAGE WINDOWS | Vérifier que l'on se base sur les droits AD et en contrôle totale pour se connecter à une machine serveur et une machine client. | En cours | Guillaume VILLEREZ
BUREAU A DISTANCE | Vérifier que le bureau a distance se lance depuis le logiciel. | Fermé | Ivan KLARMAN
BUREAU A DISTANCE | Vérifier que le bureau a distance soit à une taille correcte lorsque l'on le lance. | Fermé | Ivan KLARMAN
BUREAU A DISTANCE | Vérifier que le bureau à distance se lance pour une machine serveur. | Fermé | Ivan KLARMAN
BUREAU A DISTANCE | Vérifier que le bureau à distance se lance pour une machine cliente. | Fermé | Ivan KLARMAN
DEPLOIEMENT APPLICATIONS | Vérifier que l'on récupère la liste des applications installés sur un ou plusieurs postes clients avec le nom, la version, la date d'installation et l'éditeur d'une application | Fermé | Ivan KLARMAN
DEPLOIEMENT APPLICATIONS | Vérifier que le déploiement d'applications en .exe x32 fonctionne. | Ouvert | NC
DEPLOIEMENT APPLICATIONS | Vérifier que le déploiement d'applications en .exe x64 fonctionne. | Ouvert | NC
DEPLOIEMENT APPLICATIONS | Vérifier que le déploiement d'applications en .msi x32 fonctionne. | Ouvert | NC
DEPLOIEMENT APPLICATIONS | Vérifier que le déploiement d'applications en .msi x64 fonctionne. | Ouvert | NC
DEPLOIEMENT APPLICATIONS | Vérifier que le déploiement d'applications en .msi ou .exe x32 fonctionne en même temps. | Ouvert | NC
DEPLOIEMENT APPLICATIONS | Vérifier que le déploiement d'applications en .msi ou .exe x64 fonctionne en même temps ou bien à la suite. | Ouvert | NC
DEPLOIEMENT APPLICATIONS | Vérifier que le déploiement d'applications en .msi ou .exe x32 et x64 fonctionne en même temps ou bien à la suite. | Ouvert | NC
DEPLOIEMENT APPLICATIONS | Vérifier que l'interface du deploiement d'applications est conforme à la maquette. | Fermé | Damien DIRAME
PLANIFICATION DEPLOIEMENT | Vérifier que l'on peut saisir une date de planification de déploiement d'applications. | En cours | Damien DIRAME
PLANIFICATION DEPLOIEMENT | Vérifier que l'on peut saisir une date et heure de planification de déploiement d'applications. | En cours | Damien DIRAME
PLANIFICATION DEPLOIEMENT | Vérifier que le processus de planification marche. C’est-à-dire lorsque l'on planifie un déploiement, il soit bien effectué. | En cours | Damien DIRAME
PLANIFICATION DEPLOIEMENT | Tester les cas d'erreurs de planification lorsqu'une machine est en arrêt. | En cours | Damien DIRAME
PLANIFICATION WAKE ON LAN | Vérifier l'allumage d'un poste client lorsqu'il est éteint. | Ouvert | NC
PLANIFICATION WAKE ON LAN | Vérifier l'allumage d'un serveur lorsqu'il est éteint. | Ouvert | NC
PLANIFICATION WAKE ON LAN | Vérifier l'extinction d'un poste client lorsqu'il est allumé. | Ouvert | NC
PLANIFICATION WAKE ON LAN | Vérifier l'extinction d'un serveur lorsqu'il est allumé. | Ouvert | NC
PLANIFICATION WAKE ON LAN | Vérifier le rédémarrage d'un poste client lorsqu'il est allumé. | Ouvert | NC
PLANIFICATION WAKE ON LAN | Vérifier le rédémarrage d'un serveur lorsqu'il est allumé. | Ouvert | NC
PLANIFICATION WAKE ON LAN | Vérifier que la planification d'un redémarrage avec une date et une heure fonctionne sur un poste client. | En cours | Damien DIRAME
PLANIFICATION WAKE ON LAN | Vérifier que la planification d'un redémarrage avec une date et une heure fonctionne sur un serveur. | En cours | Damien DIRAME
PLANIFICATION WAKE ON LAN | Vérifier que la planification d'un redémarrage avec une date et une heure fonctionne sur un poste client. | En cours | Damien DIRAME
PLANIFICATION WAKE ON LAN | Vérifier que l'interface du WAKE ON LAN est conforme à la maquette. | Fermé | Damien DIRAME
ETAT DU RESEAUX | Vérifier que le délais du scan réseaux est conforme, soit < 5 secondes. | Ouvert | NC
PARTIE SERVEUR | Mettre en place la communication client / serveur | Fermé | Guillaume VILLEREZ
PARTIE SERVEUR | Mise en place de l'API NANCY FX et etude de l'API | Fermé | Guillaume VILLEREZ
PARTIE BASE DE DONNEES | Mise en place d'un MongoDB en compatibilité avec NANCY FX | Fermé | Guillaume VILLEREZ
PARTIE SERVEUR | Test et POC avec les websockets | Fermé | Guillaume VILLEREZ