## Sheet1
Catégorie | Tâche | Importance | Date de rendu | Etat | Commentaires | Team Collaborator
Client | Choix de l'entreprise | Haute | 2015-12-10 |  |  | Ivan
Client | Cahier des charges validés | Haute | 2015-12-10 |  |  | Ivan & Guillaume
Client | Calendrier Rendez-vous | Non Obligatoire | 2015-12-10
Organisation équipe technique | Diagramme de Gantt | Haute | 2016-01-04 |  |  | Ivan
Organisation équipe technique | Dépôt Github et donner les accès à Mr Sananes | Moyen | 2016-01-04 |  |  | Ivan
Organisation équipe technique | Modèle de gestion (Agile,Cycle en V…) | Haute | 2016-01-04 |  |  | Damien
Organisation équipe technique | Spécification technique | Haute | 2016-01-04 |  |  | Guillaume
Client | Validé les spécification technique avec le client | Haute | 2016-01-04 |  |  | Ivan & Client
Analyse fonctionnelle du logiciel | Documents de structurations (Use case, Diagramme de séquence, classes, MCD …) | Moyen | 2016-01-04 |  |  | Damien
Analyse fonctionnelle du logiciel | Documents des principaux tests ( Unit test ou autres…) | Haute | 2016-01-04 |  |  | Ivan
Analyse fonctionnelle du logiciel | Maquettes de l'application ou Wireframe | Haute | 2016-01-04 |  |  | Ivan
Interface | Vue état du réseaux | Moyen | 2016-01-11 |  |  | Damien
Interface | Vue Applications | Moyen | 2016-01-17 |  |  | Damien
Interface | Vue Applications - Ajouter une application | Moyen | 2016-01-17 |  |  | Damien
Interface | Vue Planification Wake On Lan | Moyen | 2016-01-24 |  |  | Damien
Interface | Vue Planification Déploiement d'applications | Moyen | 2016-01-31 |  |  | Damien
Management de projet | Etat d'avancement du projet sous Excel | Haute | 2016-03-20
Management de projet | Démonstration des 35% du projet | Haute | 2016-03-20
Management de projet | Etat d'avancement du projet sous Excel | Haute | 2016-05-16
Management de projet | Démonstration des 70% du projet | Haute | 2016-05-16
Management de projet | Etat d'avancement du projet sous Excel | Haute | 2016-06-18
Management de projet | Démonstration des 95% du projet | Haute | 2016-06-18
Livraison | Mise en production du produit | Haute | Avant le 08/07/2016 |  | Date à revoir si impossible
Livraison | Dossier fonctionnel du produit en ligne ou papier | Moyen | Avant le 08/07/2016
Livraison | Dossier Technique (Algorithmes intéressant, techno etc…) | Haute | Avant le 08/07/2016
Livraison | Evaluation de l'équipe technique du projet | Haute | Avant le 08/07/2016
Livraison | Purger les sources des fichiers techniques pour un rendu professionnel (Commentaires, débug ….) | Haute | Avant le 08/07/2016
Livraison | Donner le lien du répertoire GitHub | Haute | Avant le 08/07/2016
Livraison | Compte rendu personnel précis du travail effectué | Haute | Avant le 08/07/2016
Livraison | Vérifier que tout fichier programmé devra comporter le nom du ou des développeurs au début du fichier source | Haute | Avant le 08/07/2016